ՀՀ ՎԱՅՈՑ	ՁՈՐԻ	ՄԱՐԶԻ

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի	2019 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝          համայնքի	ղեկավար	Դավիթ Հարությունյանը

Հաստատվել է՝  համայնքի ավագանու 2019թ. –ի  թիվ   05  որոշմամբ

Եղեգնաձոր  2019թ.

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	3

1.	ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ	4

2.	ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)	86

3.	ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2019Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ	17

4.	ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ	18

5.	ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ	20

# Ներածություն

Տարեկան աշխատանքային պլանը՝ հետագայում՝ ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տարվա համար ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։

Եղեգնաձոր համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը՝ ՏԱՊ-ը, որն  ուղղված է հստակեցնելու համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Եղեգնաձոր համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2019թ. Եղեգնաձոր համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Եղեգնաձոր համայնքը կդառնա բարեկարգ և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներով զարգացած համայնք, որտեղ բնակչության գերակշիռ մասն կունենա զբաղվածություն և բավարար կենսապայմաններ: Համայնքում գործարարության և ներդրումների համար կստեղծվի բարենպաստ միջավայր։

Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 15 | 10 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի մեջ (%) | 38.4 | 40.1 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 9432 | 9513 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 49210.0 | 50000.0 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) |  |  |

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | - ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, % - Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % - Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում, % | 87 38.4 1.28 | 90 40.1 1.3 |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | - Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում, % - Խաղահրապարակներ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում, % - Ջրամատակարարման համակարգերում խափանումների թվի նվազեցում, % |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ Կազմակերպել համայնքային ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման և շահագործման որակը | Վատ | Բավարար |
| Ոլորտ 8. Կրթություն Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, % | 40 | 45 |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ, % |  |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ, % | 80 | 85 |

# Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը |  | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  | 51821.0 |
| 2. | Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| 1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  | 39000.0 |
| 2. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  | 15000.0 |
| Ընդամենը |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |
| 1. |  | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 14500.0 |
| Ընդամենը |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |
| 1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  | 62455.0 |
| Ընդամենը |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| 1. | Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  | 2650.0 |
| Ընդամենը |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| 1. |  | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 800.0 |
| Ընդամենը |  |  |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |
| 1. | Գյուղատնտեսության զարգացման խթանում |  | 1080.0 |
| Ընդամենը |  |  | 187306.0 |
| Ընդհանուրը |  |  | 187306.0 |

Աղյուսակ 4.ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| 1. | Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու կառուցում | 280000․0 |  |
| 2․ | Նոր Ավան թաղամասի լուսավորության ցանցի կառուցում/5250 մ/ | 51612․0 |  |
| 3․ | Նոր Ավան թաղամասի ասֆալտապատում /31500քմ/ | 125370․0 |  |
| 4. | Կամոյի փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցում/1547մ/ | 15208․0 |  |
| 5․ | Կամոյի փողոցի ասֆալտապատում /9282 քմ/ | 44553․6 |  |
| 6․ | Գլաձորյան փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցում/1250մ/ | 12278․0 |  |
| 7․ | Գլաձորյան փողոցի ասֆալտապատում/5100 քմ/ | 24357․6 |  |
| 8. | Խանջյան փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցում/1296 մ/ | 12496․0 |  |
| 9․ | Խանջյան փողոցի ասֆալտապատում /7776 քմ/ | 30948․0 |  |
| 10․ | Միկոյան 16բ/շ վթարային վիճակ | 700000․0 |  |
| 11․ | 7 հատ տանիքի նորոգում | 280․000․0 |  |
| 12․ | Արսենյան 11 շենքի հիմնանորոգում (առանց տանիքի) | 120000.00 |  |
| 13․ | 19 շենքերի բակերի ասֆալտապատում | 4300․0 |  |
| 14․ | Կանգառների կառուցում | 850.0 |  |
| 15․ | Փոշեհավաք մեքենայի ձեռքբերում | 12000․0 |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |
| 1. | Թիվ 1 ՆՈՒՀ-ի հիմնանորոգում | 38000․00 |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| 1. | Մարզադպրոցի վերանորոգում | 48000.0 |  |

Աղյուսակ 5․ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր |  |  |  |  |  |  | Արդյունքային ցուցանիշներ |  |  | Տեղեկատվության աղբյուրներ |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  | Ժամկետ |  |  | Ռիսկեր |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, 90% Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 38.4% - Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում, 1.28% |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատաս- խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը՝ լավ |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք (http://www.yeghegnadzor.am) |  |  |  |  |  |  |  | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի |  |  | Բնակիչների վճարունակության ցածր մակարդակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ. 1.Համակարգչային, մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում 2.ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում |  |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը -1 - Հարկերի հաշվարկման բազաներում անճշտությունների նվազեցում- 15% - ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո - Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը –95% - ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը -10 - Ավագանու նիստերի թիվը - 13 - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 13 - Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը - 1 Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը1700.0 հազ. դրամ, Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան, «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ, «Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում |  |  |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում – 0.3% |  |  |  | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություններ, արձանագրություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցների բացակայություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ. 1.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ-վաճառքների կազմակերպում |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Ակնկալվող եկամուտներ 360.0 հազ. դրամ - Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում –առկա է Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Օտարվող համայնքային հողեր, քմ 300 |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցների բացակայություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակներ. Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակիչների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում,19.2--% - Ջրամատակարարման համակարգերում խափանումների թվի նվազեցում, 10% |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  |  |  | 1 տարի |  |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում Բնակավայրերը՝ բոլորը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքի բնակավայրում աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը |  |  |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Աղբահանության ծառայության որակը - լավ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ -ի միջոցով |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -1866 - Շաբաթօրյակների թիվը՝ - –6 - Սանիտարական մաքրում իրականացվող տարածքներ, հա.7 - Նոր ձեռքբերված աղբատար մեքենա, միավոր – 1 - Աղբահանության հաճախականությունը /շաբաթական/ - 5 անգամ - Աղբահանությունը կազմակերպվում է ըստ սահմանված ժամանակացույցի-այո Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը-13 - - Տեխնիկական միջոցներ, միավոր-3 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝39000 հազ. դրամ, որից համայնքային բյուջե՝3900 |  |  |  | «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում Բնակավայրերը՝ բոլորը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքային ենթակառուցվածքների անխափան աշխատանքը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակիչների գոհունակությունը համայնքային ծառայությունների որակից - բավարար |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ Բնակիչների հետ հարցումների վերլուծություն |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ. 1.Փողոցային լուսավորության ցանցի անխափան շահագործում և ընդլայնում | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Նոր լուսավորված փողոցների թիվը –1 - Նոր կառուցվող լուսատուների թիվը – 42 - Ջրամատակարարման ապահովումը բնակավայրերում՝ օրվա կտրվածքով- 24 ժ. Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Կազմակերպված մրցույթների թիվը-6 - Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը 4 - Ջրամատակարարման ցանցը սպասարկող կազմակերպությունների թիվը –1 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1700 հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 17000 հազ. դրամ, |  |  |  |  |  |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |  |  |  | «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  |  |  |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել համայնքային ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման և շահագործման որակը - բավարար |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  | 1 տարի |  |  |  |  | Պետական բյուջեից սուբվենցիաների հատկացումների ուշացումներ |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել ներբնակավայրային բարեկարգ ճանապարհների առկայությունը |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Վարորդների բավարարվածությունը ճանապարհների որակից- 52% |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  | 1 տարի |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեից սուբվենցիաների հատկացումների ուշացումներ |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ ճանապարհների նորոգում |  |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Վերանորոգված ճանապարհների երկարությունը 300 մ - Տեխնիկական վերահսկողության դրական եզրակացությունը – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Կազմակերպված մրցույթների թիվը -1 - Կապալառու կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրերի թիվը -1 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 3700 հազ. դրամ ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՀ պետ բյուջե |  |  |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 94% |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատաս- խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում, 100% |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  |  |  |  | 1 տարի | Համապատաս- խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ. Համայնքի թվով 3 ՆՈՒՀ-երի պահպանում |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը 285 - Սննդի ապահովման հաճախականությունը օրվա ընթացքում – 3 անգամ - Ծնողների բավարարվածության մակարդակը նախադպրոցական կրթության որակից-լավ Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Աշխատակիցների թիվը – 48 - ՀՈԱԿ-ների թիվը - 3 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 62455 հազ. Դրամ, ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Եղեգնաձոր թվով 3 ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 40% |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատաս- խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մշակութային միջոցառումներին համայնքի բնակիչների մասնակցության ավելացում 10% |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  |  | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպիչ |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարու-թյուն |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Մշակութային միջոցառումների թիվը 6 - Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը 5600 - Մշակութային խմբակների հասանելիությունը բնակավայրում - 100% Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 15 - Մշակույթի տների թիվը - 1 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1700 հազ. Դրամ: ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե |  |  |  |  |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ, 25% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  | 1 տարի |  |  |  | Համապատաս- խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարու-թյուն |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և հասցեական իրագործումը |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Աջակցություն ստացած բնակիչների տես. կշիռը սոցիալապես անապահով բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ 13% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Աշխատակազմի քարտուղար |  |  | 1 տարի |  | Համապատաս- խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարու-թյուն |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ Դրամական օգնությունների կազմակերպում |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը – 89 - Համայնքի նորածիններին տրվող միանվագ օգնություն ստացող ընտանիքների թիվը - 35 Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 840 հազ. դրամ ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ, 60% |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  | 1 տարի |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության զարգացման խթանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ընդլայնել համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության մշակվող հողատարածքները |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում10% |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  | 1 տարի |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ. - Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման ապահովում - Համայնքի արոտների ճանապարհների նորոգում |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Հողագործությամբ զբաղվող տնտեսությունների թիվը – 1652 - Բնակիչների գնահատականը գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիության մասին-լավ Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Սպասարկման աշխատակազմի աշխատողների թիվ - 1 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1080.0հազ դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 1080.0 հազ. |  |  |  |  |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 6․ Համայնքի գույքի կառավարման  2019թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Համայնքապետարանի շենք | Շահումյան 1 |  | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքապետարան |  |
| 2. | Մարզադպրոցի շենք |  | 900 | Ենթակա է վերանորոգման | Մարզադպրոց |  |
| 3. | Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շենք |  | 236 | Ենթակա է վերանորոգման | ՄՍԿ |  |
| 4. | Եղեգնաձորի թիվ 1 մանկապարտեզ | Միկոյանի 7 |  | Ենթակա է վերանորոգման | Մանկապարտեզ |  |
| 5. | Եղեգնաձորի թիվ 2 մանկապարտեզ | Կոմիտասի 13 |  | Ենթակա է վերանորոգման | Մանկապարտեզ |  |
| 6. | Եղեգնաձորի թիվ 5 մանկապարտեզ |  |  | Ենթակա է վերանորոգման | Մանկապարտեզ |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 51821 | 51821 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 51821 | 51821 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 39000 | 39000 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 39000 | 39000 |  |  |  |  |
| Ոլորտ3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 62455 | 62455 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 62455 | 62455 |  |  |  |  |
| Ոլորտ4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 1700 | 1700 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 1700 | 1700 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 1080 | 1080 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 1080 | 1080 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 800 | 800 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 800 | 800 |  |  |  |  |
| Ընդհանուրը |  | 158356 | 158356 |  |  |  |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը | 21 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % - Ավագանու նիստերի թիվը - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 100 13 13 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում | Այո |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը | Լավ |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 51821.0 |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Օտարվող համայնքային հողեր - քմ |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ակնկալվող եկամուտներ - հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի գույքի կառավարման տարեկան ծրագիր | առկա է |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում, % | 10 |  |  |  |  |  |
| Ծաեր, հազ. դրամ |  | 0.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում. Արդյունքային ցուցանիշները; 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ․ արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը - Տեխնիկական միջոցներ, միավոր; 15 3. Ելքային (քանակական); - Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - Նոր ձեռքբերված աղբատար մեքենա, միավոր; 4200 1. Ելքային (որակական); - Աղբահանությունը կազմակերպվում է ըստ սահմանված ժամանակացույցի; Այո. Ելքային (ժամկետայնության); Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը /շաբաթվա կտրվածքով/; 5. Վերջնական արդյունքի; Աղբահանության ծառայության որակը; Լավ. Ծախսեր, հազ. դրամ; 39000.0. |
| Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Կազմակերպված մրցույթների թիվը - Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը - Ջրամատակարարման ցանցը սպասարկող կազմակերպությունների թիվը | 2 2 1 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Նոր կառուցվող լուսատուների թիվը, հատ - Նոր կառուցված խաղահրապարակների թիվը, հատ | 20 1 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Դպրոցականների անվտանգ տեղաշարժը վերգետնյա անցումով ապահովված է | Այո |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ջրամատակարարման ապահովում բնակավայրում օրվա կտրվածքով, ժ | 24 |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակիչների գոհունակությունը համայնքային ծառայությունների որակից | Լավ |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 1800.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ. Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում. Արդյունքային ցուցանիշները; 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ․ արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Կազմակերպված մրցույթների թիվը - Կապալառու կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրերի թիվը; 1 1. Ելքային (քանակական); - Վերանորոգված ճանապարհների երկարությունը –կմ; ---. Ելքային (որակական); Տեխնիկական վերահսկողության դրական եզրակացությունը; առկա է. Ելքային (ժամկետայնության); Ծրագրի իրագործման ժամկետը; 1 տարի. Վերջնական արդյունքի; Վարորդների բավարարվածությունը ճանապարհների որակից- %; 90. Ծախսեր, հազ. դրամ; 14500.0. |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը | 48 3 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը - Սննդի ապահովման հաճախականությունը օրվա ընթացքում, անգամ | 285 3 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ծնողների բավարարվածության մակարդակը նախադպրոցական կրթության որակից | լավ |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքում, % | 100 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 62455 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը - Մշակույթի տների թիվը | 1 1 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Մշակութային միջոցառումների թիվը - Խմբակներ հաճախող երեխաների թիվը |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մշակութային խմբակների հասանելությունը բնակավայրերում -% | 100 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մշակութային միջոցառումներին համայնքի բնակիչների մասնակցության ավելացում % | 10 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 1700.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - | - |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը - Համայնքի նորածիններին տրվող միանվագ օգնություն ստացող ընտանիքների թիվը | 40 42 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - | - |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աջակցություն ստացած բնակիչների տես. կշիռը սոցիալապես անապահով բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ% | ----- |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 840.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն. Ծրագիր 1.Գյուղատնտեսության զարգացման խթանում. Արդյունքային ցուցանիշները; 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ․ արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Սպասարկման աշխատակազմի աշխատակիցների թիվ; 1. Ելքային (քանակական); - Հողագործությամբ զբաղվող տնտեսությունների թիվը; 1652. Ելքային (որակական); Բնակիչների գնահատականը գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիության մասին; Լավ. Ելքային (ժամկետայնության); Ծրագրի իրագործման ժամկետը; 1 տարի. Վերջնական արդյունքի; Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում %; 10. Ծախսեր, հազ. դրամ; 1080.0. |

«Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ