Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ  Ø²ð¼

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ   Ð²Ø²ÚÜøÆ

2017-2021 Âì²Î²ÜÜºðÆ

¼²ð¶²òØ²Ü Ìð²¶Æð

Կազմել է`  համայնքի ղեկավար   Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԸ

Հաստատվել է`  համայնքի ավա•անու 29.12.2016թ.  թիվ 78-Ն որոշմամբ

Դեկտեմբեր       2016թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1 Համայնքի իրավիճակի գնահատում

1․1Աշխարհագրական դիրքը, պատմական համառոտ ակնարկ

1.2 Զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող պատմական և մշակութային հուշարձաններ

1.3 Ժողովրդագրություն և սոցիալական կազմ.

1.4 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ.

1.5 Ձեռնարկություններ

1.6 Առողջապահական հաստատություններ

1.7 Քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն

1.8 Բնակկոմունալ և շրջակա միջավայրի պահպանություն

1.9 Բնակտնտեություն

1.10 Տրանսպորտ, ճանապարհային տնտեսություն

1.11 Գովազդ,առևտուր և սպասարկում

1.12 Կրթություն

1.13 Մշակույթ, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ

1.14 Ֆիզկուլտուրա և սպորտ

1.15 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈՒԹՀՍ) վերլուծություն

2 Համայնքի տեսլականը, ռազմավարությունը և համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի գերակայությունները

2.1 Համայնքի տեսլականը

2.2 Համայնքի զարգացման ռազմավարությունը

2.3 Համայնքի զարգացման 2017-2021 թվականների գերակայությունները

3 Համայնքի տարածքում նախատեսվող (շարունակվող) հանրապետական և մարզային, միջհամայնքային համագործակցության և այլ ծրագրեր ու միջոցառումներ

3.1 Հանրապետական և մարզային ծրագրեր

3.2 Միջհամայնքային ծրագրեր

3.3 Այլ ծրագրեր և միջոցառումներ

4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի վելուծում, գնահատում և կանխատեսում, համայնքային սեփականություն համարվող շենքերի, շինությունների և հողամասերի օտարման հնգամյա ծրագիր

4.1 Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2017- 2021 թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը

4.2 Համայնքային սեփականություն համարվող շենքերի, շինությունների և հողամասերի օտարման հնգամյա ծրագիր

5 Ոլորտային ծրագրեր

5.1 Քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն

5.2 Բնակկոմունալ և շրջակա միջավայրի պահպանություն

5.3 Բնակտնտեսություն

5.4 Տրանսպորտ

5.5 Գովազդ, առևտուր և սպասարկում

5.6 Կրթություն

5.7 Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ

5.8 Ֆիզկուլտուրա և սպորտ

6 Համայնքի զարգացման ծրագրի մոնիթորինգ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքի զարգացման ծրագիրը համայնքի  նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջությունն արտահայտող փաստաթուղթ է 2017-2021թթ համար, որը ենթադրում է համայնքի հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծում։ Այն մշակվում է համայնքի ղեկավարի և նրա աշխատակազմի կողմից, քննարկվում և հաստատվում է համայնքի ավագանու կողմից և դրվում է գործողության մեջ: Համայնքի զարգացման ծրագիրն այն փաստաթուղթն է, որով համայնքը սահմանում է,  թե բնակիչներն ինչպիսի համայնք են ցանկանում ունենալ և  ցանկալի արդյունքներին հասնելու համար ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն:           ՀՀԶԾ-ն համայնքի տեսլականի, նպատակների, ձգտումների և ջանքերի ամփոփումն է մեկ փաստաթղթում:

Համայնքի զարգացման ծրագրի ռազմավարությունն է` բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալտնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել տարածաշրջանային զբոսաշրջության կենտրոն, մաքուր, բարեկարգ և գրավիչ բնակավայր:

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

1.1 Աշխարհագրական դիրքը, պատմական համառոտ ակնարկ

Եղեգնաձորը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հարավ-արևելյան մասում, հանդիսանում է Վայոց Ձորի մարզկենտրոնը:

Եղեգնաձորը հայոց լեռնաշխարհի հնագույն բնակավայրերից է: Այդ մասին են վկայում համայնքի  հյուսիս-արևելյան հատվածում պեղված դամբարաշերտի գտածոները: Դրանք պատկանում են մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյանկին: Ըստ պատմական աղբյուրների Եղեգնաձորը միջնադարում անվանվել է Փոնձաթաղ, Սխտորալեզ, հետագայում նաև Եղեգիք, Եղեգյաց, իսկ 19-րդ դարի սկզբներից Քեշիշքենդ: Սովետական կարգեր հաստատվելուց հետո Քեշիշքենդը դառնում է շրջկենտրոն:

1935թ-ին Քեշիշքենդը վերանվանվեց Միկոյան, Սովետական Միության ականավոր քաղաքական գործիչ Անաստաս Միկոյանի պատվին: 1958թ-ի դեկտեմբերի 6-ի Հայաստանի գերագույն խորհրդի հրամանագրով Միկոյանի շրջանը և համանուն ավանը վերանվանվեց Եղեգնաձոր: 1996թ-ին Եղեգնաձորի և Վայքի շրջանները միավորվեցին և դարձան Վայոց Ձորի մարզ, իսկ ավանին շնորհվեց քաղաքի կարգավիճակ:

Համայնքը տարածվում է Արփա գետի  Սրկողք վտակի աջ և ձախ ափերին, հյուսիսում ձուլվում է Գլաձոր և Վերնաշեն համայնքների հետ: Եղեգնաձորով է անցնում Սյունիքը, Արցախը, Երևանի հետ կապող մայրուղին, հեռավորությունը Երևանից 120 կմ է: Ծովի մակերևույթից քաղաքը գտնվում է 1250մ միջին բարձրության վրա: Համայնքի ֆիզիկա-աշխարհագրական  կոմպլեքսները ներկայացված են ցածրադիր և միջին բարձրության  գոտիներում,  որտեղ գերիշխում են կիսաանապատները և չոր տափաստանները : Կլիման չոր է, խիստ ցամաքային, օրեկան ջերմաստիճանների մեծ տատանումներով, տարեկան միջին 400մմ տեղումներով և լեռնահովտային քամիներով : Օդի միջին  ջերմաստիճանը հունվարին -5-6◦C է, նվազագույնը -22◦C, հուլիսին +35◦C : Տիրապետում է չոր տափաստանային լանդշաֆտը, ֆրագինային բույսերի (գժնիկի, նշենու, սարի չամչի, գիհու, դաշտավելուկի, փետրախոտի, ցորնուկի և այլն), կենդանիների (բեզուարյան այծ, գայլ, աղվես, նապաստակ), սողունների   (գյուրզա, իժ,) թռչունների (կաքավ, ճնճղուկ) գերակշռությամբ : Բնությունը գեղեցիկ է, օդը մաքուր :  Կլիման բարեխառն լեռնային է, մեղմ, ձյունապատ ձմեռներով, տաք ամառներով :

  - Զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող պատմական և մշակութային հուշարձաններ

Եղեգնաձոր համայնքում է գտնվում ՝

- 17-րդ դարում կառուցված Սուրբ Սարգիս  եկեղեցին։

- Երկրագիտական թանգարանը կառուցված 1984թ-ին։

- Երկրորդ աշխարամարտում զոհվածների հուշարձանը,

- Եսայի Նշեցու հուշարձանը

- Համայնքն  ունի 4 զբոսայգիներ:

Մոմիկի անվան զբոսայգին ունի խաղահրապարակի, նստարանների տեղադրման ու վերանորոգման կարիք։ Զբոսայգու անցուղիները նույնպես ունեն ունեն վերանորոգման կարիք: Միկոյանի անվան զբոսայգին, որտեղ տեղադրված է Անաստաս Միկոյանի արձանը, մասնակի վերանորոգվել է բարեգործական ծրագրի շրջանակներում, ավելացվել են նոր ծառեր, նստարաններ և լուսավորության ցանց: Այգին բարեկարգման կարիք ունի։

Համայնքի բնակչությունը, որպես հանգստի գոտի օգտագործում է նաև Արփա գետի հունին կից ծառապատ ազատ տարածությունները:

  - Ժողովրդագրություն և սոցիալական կազմ

Համայնքի բնակչությունը 2015թ. մարդահամարի տվյալներով 8162 մարդ է, համայնքապետարանի  տվյալներով մշտական բնակչությունը 2015թ. –ի  տվյալներով 7915 մարդ է, այդ թվում`

- կանայք									              4955 մարդ

- տղամարդիկ									3207 մարդ

- բնակչության տարիքային կազմը

- -- 	0-6 տարեկան									  449 երեխա

- --	7-17տարեկան									1036 երեխա

- --	18-62 տարեկան								  6057մարդ

- --	63-ից բարձր տարեկան					                          	                 620 մարդ

- թոշակառուներ									 1747 մարդ

- միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ						    35  մարդ

- երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ						      2  մարդ

- հայրենական պատերազմի մասնակիցներ					     4   մարդ

- հաշմանդամներ								                889   մարդ

- աշխատունակներ								 4360 մարդ

- աշխատանք ունեցողներ							                2100 մարդ

- գործազուրկներ							                               273  մարդ

- ընտանիքների (ծխերի) թիվը				                                          2582 ընտանիք

- Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ                    320  ընտանիք

- Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

1.3  Համայնքի կառավարում

Համայնքի ավագանու անդամների թիվը – 11

համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում ընդգրկված են 1 հայեցողական պաշտոն, կառուցվածքային ստորաբաժանումների 11  համայնքային ծառայող,

առանձնացված ստորաբաժանումների 2 համայնքային ծառայող;

Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի կառուցվածքը (հավելված 1):

Եղեգնաձոր  համայնքում գործում են համայնքային ենթակայության թվով  7 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ 93 աշխատատեղով՝հավելված 2:

Համայնքային ծառայությունն առավել որակյալ դարձնելու համար անհրաժեշտ է՝                     • կազմակերպել ավագանու գործունեությունն առավել արդյունավետ՝ ապահովելով բազմակարծության և բացարձակ թափանցիկության աշխատանքային միջավայր,

• ավագանու նիստերի ընթացքում լսել կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ՀՈԱԿ-ների տնօրենների, քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերպությունների ղեկավարների հաշվետվությունները,

• համայնքային աշխատողների պարբերական վերապատրաստումներ և փորձի փոխանակման ծրագրեր,

• թարմացնել համայնքապետարանի կայքը՝ այն դարձնելով ինտերակտիվ՝ բնակչության հետ կապը դարձնելով առավել արդյունավետ,

• բնակիչ-ՏԻՄ համագործակցության ընթացքում ժամանակի կորստից խուսափելու նպատակով առավել ընդլայնել էլեկտրոնային ծառայությունների օգտագործումը,

• սեփական ռեսուրսներով մատուցվող ծառայությունների մշակում և սպասարկում։

  - Ձեռնարկություններ

Ներկայումս գործում է  Եղեգնաձորի պահածոների  գործարանն իր 36 աշխատատեղով, որտեղ արտադրվում և միջազգային շուկա են հանվում տարբեր տեսակների բնական կոմպոտներ, մուրաբաներ և թթուներ։ Գործում է նաև ռելեի գործարանը, որտեղ արտադրվում են հիմնականում ավտոմեքենաների ռելեներ: Ճանապարհաշինարարական և շահագործման ձեռնարկությունը, որտեղ աշխատում են 96 մարդ: Այժմ նոր պայմաններից ելնելով համայնքում  զարգանում են փոքր ձեռնարկությունները` գինեգործություն, այծի պանրի արտադրություն, տակառագործություն, քարի մշակման, բետոնյա իրերի, հացաթխման, հրուշակեղենի, կահույքի և այլն, որտեղ ընդհանուր առմամբ  աշխատում են 150 մարդ: Արտադրվում է Արենի, Վերնաշեն բարձր տեսակի գինիներ, տարբեր չափերի փայտյա տակառներ, ծաղկամաններ, երեսպատման սալիկներ, շինաքար, միջնորումի սալիկներ, կահույք և այլն:

  - Առողջապահական հաստատություններ

Եղեգնաձորում գործում է  1 հիվանդանոց 45 մահճակալով, որն ունի վիրաբուժական, գինեկոլոգիական, մանկական, թերապեֆտիկ, արյան փոխներարկման բաժին, ծննդատուն, շտապ օգնություն, կլինիկո-բիոքիմիական լաբորատորիա և պոլիկլինիկա։  Առողջապահական հիմնարկը իր գործունեությունը կազմակերպում են 2 մասնաշենքերում, որտեղ աշխատում են 42 բժիշկներ և 110  միջին բուժանձնակազմ:   Համայնքում գործում է 6 դեղատներ, 3 ստամատոլոգիական կենտրոններ։ Հիվանդանոցում բացակայում են ժամանակակից բժշկական սարքավորումներ։

1.7 Քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն

Համայնքի վարչական տարածքը 2690,79 հա է, այդ թվում՝ բնակարանային ֆոնդ – 443,96 հա, -- արտադրական նշանակության հողեր – 81,5 հա, գյուղատնտեսական նշանակության հողեր – 1842,98 հա, հասարակական սպասարկման հողեր և այգիներ 24,38հա, քաղաքացիների սեփականության պատկանող հողեր 645,38 հա,  համայնքի սեփականություն համարվող հողեր – 1881,76 հա, օտարված և օգտագործման տրամադրված հողեր – 645,38 հա, իրավաբանական անձանց պատկանող հողեր 1,88 հա, անտառային հողեր 148,39 հա

Հիմնախնդիրներ՝

- գերեզմանատների հողային ռեսուրսների անհրաժեշտություն.

- արտադրական տարածքների ոչ նպատակային օգտագործում.

- որոշ բազմաբնակարան շենքերի բակերի և տանիքների  անբարեկարգ վիճակ.

- Միկոյան 16 բ/շ վթարային վիճակ

- ավտոկայանատեղիների բացակայություն.

- զբոսաշրջության համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների բացակայություն.

1.8 Բնակկոմունալ և շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

Ջրաապահովվածության պայմաններով համայնքը գտնվում է տնտեսական նպատակներով օգտագործման համար պիտանի ստորգետնյա ջրերով ապահովված գոտում: Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը կառավարվում է <<Երևան ջուր>> ՓԲԸ-ի կողմից:

Հիմնախնդիրներ՝

- ջրային կառույցների քայքայված և մաշված վիճակ.

- քայքայված են համայնքի բազմաբնակարան շենքերի ջրամատակարարման ընդհանուր օգտագործման ջրագծերը,

- Հարավ Արևելյան և Նոր Ավան  թաղամասերի սպասարկման ենթակառուցվածքների բացակայություն.

- ջրավազաններից ջրի մեծ չափերի կորուստ.

- համայնքով անցնող Սրկղունք գետը գտնվում է սանիտարապես շատ վատ վիճակում և շարունակվում է աղտոտվել:

Էներգամատակարարում և գազամատակարարում

Եղեգնաձոր համայնքի էներգահամակարգը կառավարվում է <<Հայաստանի էլցանցներ>> ընկերության կողմից: Գոյություն ունեցող ենթակայանների տրանսֆորմատորների ընդհանուր հզորությունը 685 մվտ է: Եղեգնաձոր համայնքի գազամատակարարումը իրականացվում է <<Գազպրոմ – Արմենիա>> ընկերության կողմից «1 ավտոմատ գազաբաշխիչ կայաններից, որոնց ընդհանուր հզորությունը 70 հազ. խմ ժամ է: 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Եղեգնաձորում գազաֆիկացվել է 2245 բնակարան, այդ թվում՝ 1068 բազմաբնակարան շենք և 1777 առանձնատուն: Արտաքին լուսավորություն 2016թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Եղեգնաձորում լուսավորվող փողոցների թիվը կազմել է 12, իսկ լուսավորության ցանցը՝ 7,6 կմ։ Լուսավորվել է 7 բակ, 52 հենասյան վրա տեղադրվել են լուսատուներ։

Հիմնախնդիրներ՝

• արտաքին լուսավորության լուսակետերի անբավարար քանակ.

• արտաքին լուսավորության ցանցի անբավարար տեխնիկական վիճակ.

• էներգատար լամպերի օգտագործում,

- առանձին թաղամասերում բնակեցման աճն ավելացնում է էներգոսպառողների թիվն ու հետևաբար առկա է էներգոմատակարարման համակարգում անհրաժեշտություն տեղակայելու նոր տրանսֆորմատորներ և կառուցելու ժամանակակից ցանց

Աղբահանություն, սանիտարական մաքրում

Համայնքի սանիտարական մաքրման ենթակա փողոցների, հրապարակների, կամուրջների, մայթերի և այլ կառույցների ընդհանուր մակերեսը կազմում է 70 հազ. քմ: Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները կազմակերպվում են Եղեգնաձորի ԲԿՏ ԲԲԸ-ի կողմից։ Աղբահանությունը կատարվում է 39 բազմաբնակարան շենքերից և շուրջ 1250 առանձնատներից։ Համայնքի վարչական տարածքում տեղադրված է թվով 58 մեծ և 60 փոքր աղբաման: Չնայած սանիտարական մաքրման և աղբահանության ուղղությամբ նկատելի են դրական փոփոխություններ, սակայն դեռևս շատ անելիքներ կան: Անհրաժեշտ է ձեռք բերել ավլող, բարձող տեխնիկա, աղբի հեռացման հատուկ մասնագիտացված ավտոմեքենաներ:

Հիմնախնդիրներ՝

• շահագործվող հատուկ նշանակության մեքենա-մեխանիզմների ֆիզիկական մաշվածություն և անբավարար քանակ.

• աղբամանների քանակի պակաս.

• համայնքում չնախատեսված վայրերում աղբանետումներ.

• համայնքում կենցաղային աղբի տեսակավորման և վերամշակման ձեռնարկությունների բացակայություն.

1.9 Բնակտնտեսություն

Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի և բնակարանների թիվը – 4442 բնակֆոնդի ընդհանուր և բնակելի մակերեսները 68170-քմ,  բազմաբնակարան վթարային բնակելի շենքեր՝ 1հատ (Միկոյան 16)։  Վատ վիճակում են գտնվում շենքերի տանիքները, առաջնահերթ վերանորոգման կարիք ունեն մոտ 7-8  բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ, որի աշխատանքները շենքի բնակիչներն իրենց միջոցներով ի վիճակի չեն իրականացնելու, ուստի, ինչպես նախորդ  տարիներերին, այնպես էլ առաջիկայում,համայնքապետարանի կողմից անհրաժեշտ է այդ վերանորոգման աշխատանքներին աջակցելու ծրագիր: Բարեկարգման կարիք ունեն բակային տարածքները. կա խաղահրապարակներ կառուցելու կարիք:

Հիմնախնդիրներ՝

• բազմաբնակարան շենքերի տանիքների անմխիթար վիճակ.

• մաշված և վերանորոգման կարիք ունեցող շենքերի առկայություն.

• բակային տարածքների անբարեկարգ վիճակ.

• խաղահրապարակների բացակայություն.

1.10 Տրանսպորտ, ճանապարհային տնտեսություն

Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը 111 կմ է, որից ասֆալատապատ 42կմ, մնացածը գրունտային է: Փողոցների մակերեսը 71,8 հա է: Համայնքի կենտրոնի փողոցները գտնվում են բարեկարգ վիճակում: Համայնքում կան 6 կամուրջներ, որոնք ունեն ամրացման և վերանորոգման կարիք:

Ազգաբնակչության կապը  Երևան քաղաքի և տարածքշրջանի համայնքերի  հետ իրականացվում է  տաքսիների և  կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող մասնագիտացված կազմակերպության միջոցով:

Համայնքի տարածքում գործում է 5 տաքսի ծառայություն, որոնց ծառայությունները բավարարում է ազգաբնակչության կարիքները: Փողոցներում տեղադրված է բավարար քանակի ճանապարհային երթևեկության նշաններ, կենտրոնական փողոցները նշագծված են: Համայնքի երկու խաչմերուկներում գործում է լուսային կագավորիչներ: Տեղադրված նշանները բավարարում են համայնքում  անվտանգ երթևեկություն կազմակերպելու համար:

Փողոցների վիճակ

Ճանապարհները նորմալ վիճակում պահելու անհրաժեշտ նախապայմանը նորոգման և պահպանման մշտական աշխատանքների իրականացումն է։ Կարևոր հանգամանք է ճանապարհների ճաքալցման աշխատանքների իրականացումը պոլիմերային և բիտումապոլիմերային մածուցիկ նյութերով, որն էապես երկարացնում է ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի շահագործման ժամկետը։ Համայնքի փողոցների և հրապարակների ընդհանուր մակերեսը կազմում է  71 հազ․ քմ։ 2017թ. ճանապարհաշինության և ասֆալտապատման բնագավառում կներդրվեն աշխատանքների իրականացման բովանդակությամբ նոր պայմանագրեր, որով կսահմանվեն նախատեսված աշխատանքների որակի նկատմամբ գործուն հսկողության մեխանիզմներ և երաշխիքներ:

Հիմնախնդիրներ՝

• համայնքի փողոցների անբարեկարգ վիճակ.

• սայլակների համար թեքահարթակների անբավարար քանակ.

1.11 Գովազդ, առևտուր և սպասարկում

Համայնքի տարածքում առևտրի, հասարակական սննդի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտների ընդհանուր թիվը կազմում է  42,  այդ թվում՝

հասարակական սննդի խանութներ -34

բենզինի լցակայաններ – 5

գազի լիցքավորման կետեր – 6

հանրային սննդի օբյեկտներ – 8

խաղատներ, զվարճալի, շահումներով խաղերի օբյեկտներ – 1

գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկա – 1

Եղեգնաձոր համայնքում հավասարաչափ են տեղաբաշխված առևտրի, հանրային սննդի, սպասարկման ծառայություններ մատուցող օբյեկտները։  Կանոնակարգված է պարենային, ոչ պարենային ապրանքների և գյուղմթերքների բացօթյա առևտուրը ։

Գովազդը համարվում է ճարտարապետական միջավայրի ձևավորման հիմնական տարրերից մեկը: Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման և հյուրերին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրման համար անհրաժեշտ են հյուրանոցների, համայնքի հիմնական մշակութային օջախների, հասարակական սննդի կետերի գտնվելու վայրերի վերաբերյալ խորհրդանշող վահանակներ: Հարկավոր է համայնքի մուտքերը խորհրդանշող վահանակների թարմացում: Եղեգնաձոր  համայնքի տարածքում 2016թ. հոկտեմբերի 1- ի դրությամբ տեղադրված են 140 արտաքին գովազդային նյութեր՝ 6 գովազդային վահանակների և 18 հենասյուների վրա:

Հիմնախնդիրներ՝

• գովազդային վահանակների անբավարար քանակ և որակ.

• տեղեկատվական սարքավորումների բացակայություն:

1.12 Կրթություն

Համայնքում գործում են կրթական հաստատություններ, որից՝

ԲՈՒՀ - ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մ/ճ՝ 291 ուսանող, 51 աշխատող,

Քոլեջ – 269 սովորող, 44 աշխատատեղ,

Քաղաքային վարժարան-134 աշակերտ,  24 աշխատող 152 աշխատատող,

Ավագ դպրոց – 204 աշակերտ, 44 աշխատող,

Հիմնական  դպրոցներ – 2-ը՝

Թիվ 1 հիմն. դպրոց	՝ 432 աշակերտ, 61 աշխատող

Թիվ 2 հիմն . դպրոց	՝  550 աշակերտ, 60 աշխատող

Վերը նշված հաստատությունները հանդիսանում են հանրապետական և մարզային ենթակայության կառույցներ:  Համայնքում գործում է համայնքային ենթակայության 3 մանկապարտեզ՝

Թիվ 1 մանկապարտեզը ունի 4 խումբ  125 երեխայով 14 աշխատող:

Թիվ 2 մանկապարտեզը ունի 2 խումբ 57 երեխայով  12 աշխատող:

Թիվ 5 մանկապարտեզը ունի 4 խումբ 111 երեխայով 17  աշխատող:

Համայնքում գործում է մանկապատանեական ստեղծագործական կենտրոնը 12 խմբերով, որտեղ հաճախում են 157 երեխա, աշխատում են 10 մարդ: Շենքը կառուցվել է 1957թ.–ին, վերանորոգման կարիք ունի:  Գույքը  հնամաշ  է և  անբավարար: Նոր գույքի կարիք ունի	:

Հիմնախնդիրներ՝

• համայնքային որոշ մանկապարտեզների շենքերի մաշվածության բարձր աստիճան.

• գույքի մաշվածություն.

• որոշ մանկապարտեզների լոկալ ջեռուցման համակարգերի բացակայություն.

• մանկապարտեզների բակերի բարեկարգման և խաղահրապարակների թարմացման կարիք.

• ծնողական վարձավճարների մուծման դժվարություն.

1.13 Մշակույթ, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ

Համայնքում  գործում է մեկ երաժշտական դպրոց 8 բաժիններով, 34 խմբերով, որտեղ սովորում են 321 դպրոցականներ: Դպրոցում աշխատում են 32 երաժիշտ և 10 վարչական աշխատող: ՈՒնի գույքի նորացման անհրաժեշտություն:

Գեղարվեստի դպրոցում աշխատում է 10 մարդ: Գործում է 6 խումբ 51  աշակերտով: Գեղարվեստի դպրոցը գործում է թիվ 3 միջն. դպրոցի մասնաշենքում, վերանորոգված է, ունի գույքի լրացման և նոր գույքի կարիք:

Մշակույթի տանը գործում է 5 խումբ 90 հաճախողներով, աշխատողների թիվը 6 մարդ: Ունի 500 նստատեղով, վերանորոգված, գերազանց կահավորված դահլիճ, չի ջեռուցվում : Փոքր դահլիճը, մասնաշենքերը և սպորտ դահլիճը ունեն խիստ վերանորոգման կարիք: Գույքը ամբողջությամբ շարքից դուրս է եկել, ունի նորացման խիստ անհրաժեշտություն:

Գրադարանում գործում է 4 բաժիններ 65625 գրքային ֆոնդով և 22 աշխատողով: Գործում է մշակույթի տան մասնաշենքում: Տարածքը վերանորոգված է և գործում է ջեռուցման համակարգ։

Եղեգնաձորում գործում է Երկրագիտական թանգարանը 11 աշխատողով: Ունի առանձին շենք 507 քմ ընդհանուր մակերեսով, որի 3 դահիլճները հատկացված են ցուցադրության համար: Հիմնական ֆոնդերում պահպանվում են 9280 ցուցանմուշներ: Շենքը վերանորոգված է, ջեռուցվում է

Համայնքում գործում երիտասարդական կենտրոն վերանորոգված հարմարավետ շենքում:

Գործում են նաև տարբեր ակտիվ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք ծրագրերի միջոցով փորձում են իրենց ավանդն ունենալ համայնքի բարելավման աշխատանքներում։

Հիմնախնդիրներ՝

• տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման ցածր մակարդակ.

• մշակութային շենքերի մաշվածություն.

• թանգարանային նմուշների անվտանգության համակարգի արդիականացման կարիք.

• մշակութային հաստատությունների ջեռուցման համակարգերի ներդրման կարիք.

• երիտասարդների համար աշխատատեղերի բացակայություն.

• երիտասարդների համար ժամանցի կազմակերպման անբավարար վիճակ:

1.14 Ֆիզկուլտուրա և սպորտ

Եղեգնաձոր համայնքում գործում են համայնքապետարանի ենթակայության 1 մարզադպրոց, որտեղ աշխատում են 10 մարզիչ- մանկավարժներ։  Մարզադպրոցում մարզվում է շուրջ 132 մարզիկ:  Մարզադպրոցը վերանորոգման և նոր գույքի կարիք ունի։

Եղեգնաձորում ամռան ամիսներին գործում է համայնքային լողավազան, որտեղ հաճախում են շուրջ հազար  երեխաներ և մեծահասակներ։ Լողավազանն ունի վերանորոգման և ծածկի կառուցման կարիք։

Հիմնախնդիրներ՝

• մարզադպրոցի շենքի վերանորոգման կարիք.

• մարզագույքի կարիք.

• մարզադպրոցի համար ջեռուցման համակարգերի կարիք.

- լողավազանի ծածկի անհրաժեշտություն

1.15 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈՒԹՀՍ) վերլուծություն

Համայնքի զարգացումն ապահովող միջոցառումների մշակման և իրատեսական արդյունքների հասնելու համար իրականացվել է համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, արտաքին միջավայրի կողմից ընձեռնված հնարավորությունների և սպառնալիքների գնահատում և SWOT (ՈՒԹՀՍ) վերլուծություն

Աղյուսակ 1․1․15

| ՈՒԺԵՂ | ԹՈՒՅԼ |
| --- | --- |
| - Համայնքի աշխարհագրական դիրքը (մոտիկությունը Երևան, Սյունիք, Արցախ, Գեղարքունիք կապող ճանապարհներին և այլն) - ՀՀ պետական կառավարման մարմինների ճյուղային ստորաբաժանումների առկայությունը - Համայնքի գազաֆիկացվածության աստիճանը (98%) - Արփա գետը և տեսարժան վայրերի առկայությունը, տուրիզմի զարգացման հնարավորությունները - Պատմական հուշարձանների առկայությունը - Առևտրի հիմնական օբյեկտների առկայությունը - Խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգի առկայությունը - Ոռոգման ներհամայնքային համակարգի առկայությունը Նախադպրոցական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկայություն • Աշխատանքային բավարար ռեսուրսներ | - Ներհամայնքային ճանապարհների, փողոցների վատ վիճակը - Համայնքում առկա կիսակառույցների թիվը - Գործազրկության մակարդակը - Սոցիալապես անապահով բնակչության տոկոսը - Խմելու ջրի և ոռոգման համակարգերի վերանորոգման անհրաժեշտությունը - Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման կառույցների բացակայությունը - Համայնքային ենթակայության կառույցների ոչ բարվոք վիճակը և ցածր նյութատեխնիկական բազան - Ներդրումների բացակայություն - Համայնքում կան բակային խաղահրապարակներ, որոնք վերանորոգման կարիք ունեն: • Քաղաքի բրենդավորման բացակայություն • Վթարային շենքերի առկայություն և տարածքի սեյսմիկ անկայունություն • Հեծանվաուղիների բացակայություն • Սակավ կանաչապատ տարածքներ • Սահմանափակ թվով բնապահպանական միջոցառումներ • Համայնքային ենթակայության կառույցների վերանորոգման և գույքի թարմացման անհրաժեշտություն Բնական ռեսուրսների սակավություն • Գործարար-ակտիվ երիտասարդներ թույլ կապ • Գործազրկության բարձր մակարդակ • ժամանցի սահմանափակ հնարավորություն |

| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| --- | --- |
| - Համայնքի աշխարհագրական դիրքը՝ Երևանի և ԼՂՀ-ի հետ կապված է միջպետական ճանապարհներով - Սահմանամերձ աշխարհագրական դիրք - Զբոսաշրջության զարգացում (համապատասխան կառույցներ, ցուցանակներ) - Տարբեր միջազգային կառույցների, հիմնադրամների և բարեգործական կազմակերպությունների հետ իրականացրած ծրագրերի փորձի և համագործակցության ապահովման փոխադարձ պատրաստակամության առկայություն - օբյեկտների առկայություն - Տուրիզմի զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ - Միջպետական ճանապարհահատված - Համայնքային իշխանության պատրաստակամությունը համատեղ ներդրումներ կատարելու համար | • Գործազրկության բարձր մակարդակ • Սոցիալապես անապահով ընտանիքների մեծ թիվ • Ներդրումների անբավարար մակարդակ • Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս •Արտաքին աշխարհի անիրազեկվածություն (զբոսաշրջիկների պակաս) • Համայնքի զարգացման հեռանկարի նկատմամբ բնակիչների վստահության պակաս • Շրջակա միջավայրի նկատմամբ անտարբերություն • Ֆինանսական այլընտրանքային միջոցների ռեսուրսների բացակայություն |

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ,   ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Համայնքի տեսլականը

Եղեգնաձոր համայնքի տեսլականը (հեռահար նպատակը) համայնքի կայուն զարգացումն է: Համայնքի զարգացման ծրագրի իրականացման արդյունքում ուրվագծվող տեսլականը հետևյալն է՝ Եղեգնաձոր համայնքը  դարձնել ավելի գրավիչ բնակիչների, հյուրերի և զբոսաշրջիկների համար: Համայնքում կրթական, մշակութային և մարզական հաստատությունները շահառու խավերի համար դարձնել  առավել մատչելի և որակյալ, երիտասարդության ժամանցի կազմակերպման համար ստեղծել  հարմար պայմաններ: Համայնքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառավարումը դարձնել բաց ու թափանցիկ, բնակիչները մասնակից դառնան  որոշումների կայացմանը:

2.2 Համայնքի զարգացման ռազմավարությունը

Համայնքի իրավիճակի վերլուծության համար օգտագործվել է SWOT (ՈՒԹՀՍ) վերլուծությունը, որի արդյունքում ընտրվել է համայնքի զարգացման հետևյալ ռազմավարությունը՝ բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, առողջ ապրելակերպի և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել զբոսաշրջության զարգացման կենտրոն՝ մաքուր, բարեկարգ և գրավիչ:

Համայնքի ռազմավարական նպատակներն են՝

• զարգացնել տեղական ինքնակառավարումը,

• զարգացնել մարդկային կապիտալը,

• ստեղծել նոր որակի քաղաքային միջավայր,

• զարգացնել փոքր ու միջին ձեռնարկությունները:

2.3 Համայնքի զարգացման 2017-2021 թվականների գերակայությունները

Ելնելով համայնքի զարգացման ռազմավարական նպատակներից՝ Եղեգնաձոր համայնքի զարգացման 2017-2021 թվականների հիմնական գերակայություններն են՝

• Բնակչության կենսական շահերի ապահովումը, անօթևան ընտանիքներին բնակարաններով ապահովմանը միտված տարբեր ծրագրերի իրականացումը,

• Համայնքի հեղինակության բրենդավորումը և ներկայացումը,

• Տեղական ինքնակառավարման համակարգի որակի և արդյունավետության բարձրացումը,

• Համայնքային տնտեսության ենթակառուցվածքների զարգացման ապահովումը,

• Համայնքապետարանի կողմից բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի էական բարելավումը,

• Բարեկարգ և հարմարավետ միջավայրի ապահովումը, այդ նպատակով հանգստի գոտիների ստեղծումը, կանաչ տարածքների պահպանումն ու ավելացումը, շենքերի և բակային տարածքների բարեկարգումը, հարմարավետ և անվտանգ տեղաշարժի ապահովումը,

• Համայնքի բնակիչների սոցիալական պաշտպանության ապահովումը, այդ նպատակով սոցիալական ծրագրերի իրագործումը,

• Գործարարության և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայրի ապահովումը,

• Նախադպրոցական կրթական համակարգի շարունակականության ապահովումը,

• Համամարդկային և ազգային արժեքների, ազգային ավանդույթների, հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանման և դրանց վերարտադրության ու զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը և պատշաճ ներկայացումը,

• Առողջ ապրելակերպի խրախուսումը, ֆիզկուլտուրայի և սպորտի զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը,

• Երիտասարդական ոլորտի մշտական զարգացումը,

•Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների մշակում:

3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

3.1 Հանրապետական և մարզային ծրագրեր

2017-2021 թվականների ընթացքում ծրագրերի ֆինանսավորման աջակցության նպատակով, պետության կողմից ներդրումային ֆոնդի ձևավորում՝ հետագայում պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությամբ գործող ֆոնդ ունենալու տեսլականով:

3.2 Միջհամայնքային ծրագրեր

Տարբեր մարզերի համայնքների  հետ իրականացնել հետևյալ ծրագրերը՝

• համագործակցող կողմերի փոխադարձ այցերի կազմակերպում,

• փորձի փոխանակում,

• տեխնիկական, նյութական աջակցության ցուցաբերում,

• մարզամշակութային ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացում,

• վարպետության դասընթացների կազմակերպում /ազգային երգ ու պարի, ծեսերի ուսուցում և այլն/:

4․ Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի վելուծում, գնահատում և կանխատեսում, համայնքային սեփականություն համարվող շենքերի, շինությունների և հողամասերի օտարման հնգամյա ծրագիր

(հազար դրամ)

| Հ/հ | ՄՈՒՏՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | 2014թ. փաստ. | 2015թ. հաստ. | 2016թ. կանխ. | 2015թ. 2014թ. նկատ. % | 2016թ. 2015թ. նկատ. % | Տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014թ. | 2015թ. | 2016թ. |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄՈՒՏՔԵՐ | 203098.6 | 225529.9 | 179773.8 | 111.0 | 79.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | Հողի հարկ | 4725.8 | 4650.0 | 4765.0 | 98.4 | 100.0 | 2.3 | 2.1 | 2.6 |
|  | Գույքահարկ | 24421.3 | 25000.0 | 28000.0 | 102.4 | 112.0 | 12.0 | 11.1 | 15.6 |
|  | Տուրքեր | 9223.3 | 9008.3 | 9150.0 | 97.7 | 101.6 | 4.5 | 4.0 | 5.1 |
|  | Պաշտոնական դրամաշնորհներ | 113874.6 | 137740.8 | 128030.2 | 121.0 | 93.0 | 56.1 | 61.1 | 71.2 |
|  | Այլ եկամուտներ | 8361.0 | 8542.9 | 8943.6 | 102.2 | 104.7 | 4.1 | 3.8 | 5.0 |
|  | Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
|  | Հավելուրդ/պակասուրդի ֆինանսավորման աղբյուրներ | 42492.6 | 40587.9 | 36500 | 95.5 | 90 | 20.9 | 18.0 | 20.0 |

4.1 Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2017- 2021 թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը

(հազար դրամ)

| Հ/հ | ՄՈՒՏՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | 2017թ. կանխ. | 2018թ. կանխ | 2019թ. կանխ . | 2020թ. կանխ. | 2021թ. կանխ. | Տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017թ. | 2018թ. | 2019թ. | 2020թ | 2021թ |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄՈՒՏՔԵՐ | 217315.9 | 209765.0 | 209265.0 | 209765.0 | 211765.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 |
|  | Հողի հարկ | 4765.0 | 4765.0 | 4765.0 | 4765.0 | 4765.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2,3 | 2,2 |
|  | Գույքահարկ | 31500.0 | 32000.0 | 32500.0 | 34000.0 | 35000.0 | 14.5 | 15.3 | 15.3 | 16,2 | 16,6 |
|  | Տուրքեր | 9200.0 | 10500.0 | 11000.0 | 11500.0 | 12000.0 | 4.1 | 4.9 | 5 | 5,7 | 5,8 |
|  | Պաշտոնական դրամաշնորհներ | 129057.9 | 130150.0 | 133000.0 | 135000.0 | 138000.0 | 59.4 | 62.2 | 63.6 | 64,5 | 65,0 |
|  | Այլ եկամուտներ | 6293.0 | 6350.0 | 7000.0 | 7500.0 | 8000.0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3,5 | 3,6 |
|  | Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | 0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 3000.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Հավելուրդ/պակասուրդի ֆինանսավորման աղբյուրներ | 36500.0 | 25000.0 | 20000.0 | 16000.0 | 11000.0 | 16.5 | 12.5 | 10.0 | 7,0 | 5,2 |

5. ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Նախատեսվող ծրագրային միջոցառումներ՝

• Համայնքի փողոցների կանաչ գոտիների և այլ համայնքապատկան կառույցների գույքագրում և քարտեզագրում,

• Համայնքի փողոցների սանիտարական մաքրման և աղբահանության աշխատանքները պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար տարբեր մակնիշների (ձյուն մաքրող, բարձող, մայթ մաքրող) և այլ հատուկ նշանակության մեքենա- մեխանիզմների ձեռքբերում

• Աղբավայր մտնող մեքենաների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,դրանց հաշվառում,

•Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի կարգավորում,բարելավում, արդիականացում,

• Համայնքում կանաչ գոտիների ընդլայնում. 2017- 21 թթ. նախատեսվում է Եղեգնաձոր համայնքում կանաչ տարածքների հիմնում, նոր ծառերի տնկում, գազոնների մշակում, ծաղկապատում, թփապատում,

• Կանաչ գոտիներում ոռոգման ցանցերի վերականգնում, կառուցում,

• Կոմունալ համակարգի աշխատանքների բարելավման նպատակով համայնքապետարանի աշխատակազմին պատկանող ավտոպարկի ստեղծում,

• Գետի հարակից տարածքներում թափոններից մաքրման աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում,

• Քաղաքի տարածքում առկա շինարարական և կենցաղային աղբի չվերահսկվող կուտակումների վերացում,

• Աղբամանների քանակի և աղբամանների շրջակայքում դեռատիզացիայի աշխատանքների հաճախականության ավելացում,

• Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում,

• Իրականացնել բնակիչների իրազեկության բարձրացման միջոցառումներ ու ծրագրեր, այդ թվում՝ գովազդային վահանակների փակցնում քաղաքի տարբեր վայրերում, սոցիալական գովազդների նկարահանում ու հեռարձակում տեղական հեռուստաընկերություններով և այլ հնարավոր միջոցներով,

• Աղբահանության ծառայության կազմակերպման գործում Հայաստանում և արտերկրում կիրառվող լավագույն փորձի կիրառման մոդելի մշակում,

• Համայնքի բարեկարգման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած համայնքի բնակիչներին խրախուսում,

• Համայնքի ամենամյա գարնանային հնարավոր հեղեղումների կանխարգելման, հետևանքների նվազեցման և վերահսկման միջոցառումների պլանի կազմում:

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«Եղեգնաձոր համայնքում բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Անվտանգ և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակիչների ապահովվումը բարեկարգ ու կանաչապատ բակերով |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Եղեգնաձոր համայնքի բազմաբնակարան բ/շ բակերի բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | - Բոլոր բազմաբնակարան բ/շ-ի կունենան բարեկարգ բակեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. նախագծային աշխատանքներ 1.2. կառուցում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.5 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 22.0 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 22.5 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Եղեգնաձոր համայնքը ունի: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Եղեգնաձոր համայնքի բնակիչներ և հյուրեր: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017 և 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է բազմաբնակարան բ/շ-ի բակերի բարեկարգում՝ դարձնելով դրանք հանգստի, ժամանցի, առողջ ապրելակերպի վայրեր: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«Եղեգնաձոր համայնքի կանաչ տարածքների պահպանում և ավելացում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնապահպանական միջավայրի բարելավվում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Հանգստի գոտիների ապահովվում, օդի աղտոտվածության նվազում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | - Առողջ ապրելամիջավայր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Կանաչ տարածքների ավելացում 1.2. Բնակիչների շրջանում բացատրական աշխատանքի վարում, կանաչ տարածքների արդյունավետ օգտագործման համար: 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Բարենպաստ հանգստի միջավայրի ստեղծում 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.3 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 15.2 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 15.5 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Եղեգնաձոր համայնքը ունի: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Եղեգնաձոր համայնքի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2018թթ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Եղեգնաձոր համայնքում հանգստի գոտիների ապահովվում, օդի աղտոտվածության նվազում : |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«Եղեգնաձոր  համայնքի Հարավ-Արևելյան և Նոր ավան կոյուղագծի կառուցում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը խթանում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակիչների բավարարվածություն կոյուղու համակարգից |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Կոյուղագծի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա է | Առկա է |
|  | - Բնակիչների բավարարվածություն կոյուղու համակարգից |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1 Կոյուղագծի ցանցի կառուցման նախագծային աշխատանքներ 1.2. Կոյուղագծի կառուցում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 1.5 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 168.5 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 170.0 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Եղեգնաձոր համայնքն ունի: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Եղեգնաձոր համայնքի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը հնարավորություն կտա կոյուղու համակարգով ապահովել Հարավ-Արևելյան և Նոր ավան թաղամասերը՝ միաժամանակ լուծելով համայնքի թաղամասերի միջև զարգացման տարբերությունները և ապրելու հավասար կենսապայմանները: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«Համայնքի մանկապարտեզների հիմնանորոգում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Շենքերի երկարատև շահագործման պահպանում և նախադպրոցական տարիքի երեխաների բարեկեցություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Շենքերի երկարատև շահագործում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա է | Առկա է | Առկա է | Առկա է |
|  | - Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների համար գրավիչ և զարգացող միջավայր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Շենքերի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ 1.2. Շենքերի հիմնանորոգում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 1.5 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 133.5 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 135.0 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Եղեգնաձոր համայնքն ունի: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Եղեգնաձոր համայնքի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը հնարավորություն կտա համայնքի մանկապարտեզների շենքերի երկարակեցության ապահովվում ՝ միաժամանակ լուծելով համայնքում նախադպրոցական կրթություն ստանալու հավասար պայմաններ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«Եղեգնաձոր համայնքի Գլաձորյան և Կամոյի փողոցների հիմնանորոգում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների ամեն տարի ասֆալտապատած հատվածի երկարության հարաբերությունը համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների երկարությանը, արտահայտված տոկոսով |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Վերանորոգված ճանապարհ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | - Բնակիչների բավարարվածություն տրանսպորտի աշխատանքից |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. նախագծային աշխատանքներ 1.2. կառուցում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.5 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 199.5 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 200.0 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Եղեգնաձոր համայնքն ունի: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Եղեգնաձոր համայնքի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է վերանորոգել Գլաձորյան և Կամոյի փողոցները: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«Միկոյան 22, Միկոյան 14, Կամոյի 2, Անդրանիկի 3, Երևանյան խճ. 7, Շահումյան 16, Արսենյան 9, բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը խթանում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Շենքերի երկարատև շահագործման պահպանում և բնակիչների բարեկեցություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Շենքերի երկարատև շահագործում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա է | Առկա է | Առկա է | Առկա է |
|  | - Բնակիչների բավարարվածությունը շենքերի ապահով ծածկով |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Շենքերի տանիքների հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ 1.2. Տանիքների հիմնանորոգում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.5 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 83.5մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 84.0 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Եղեգնաձոր համայնքն ունի: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Եղեգնաձորի բնակավայրի բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը հնարավորություն կտա համայնքի բազմաբնակարան շենքերի երկարակեցության ապահովվում ՝ միաժամանակ լուծելով համայնքում ապրելու հավասար կենսապայմանները: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

«Եղեգնաձոր համայնքում խաղահրապարակների կառուցում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Երեխաների և երիտասարդների ազատ ժամանցի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Եղեգնաձորում խաղահրապարակի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | - Բոլոր բնակավայրերում փոքր խաղահրապարակների կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. նախագծային աշխատանքներ 1.2. կառուցում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.5 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 22.0 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 22.5 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Եղեգնաձոր համայնքն ունի: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Եղեգնաձոր համայնքի երիտասարդներ և երեխաներ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017 և 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է մեկ մեծ և հինգ փոքր խաղահրապարակի կառուցում համայնքի բոլոր բնակավայրերում՝ դարձնելով դրանք հանգստի, ժամանցի, երիտասարդականն միջոցառումների, առողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական կուլտուրայի խրախուսման համայնքային կենտրոններ: |  |  |  |  |  |  |  |

6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

Իրականացման փուլում գտնվող ծրագրերը ենթարկվում են մոնիթորինգի, որը հնարավորություն է տալիս հսկել ծրագրերի կատարման ընթացքը և անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարել: Մոնիթորինգը իրականացվում է համապատասխան կատարողականի ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքագրելու և ցուցանիշների փաստացի արժեքները թիրախային արժեքների հետ  համեմատելու միջոցով: Համեմատության միջոցով հնարավոր է չափել ծրագրի առաջընթացը, հաջողության աստիճանը, ծրագրով պայմանավորված փոփոխություները կամ գնահատել ծրագիրն իրականացնողի կատարողականը: Համայնքի կայուն զարգացման և պարտադիր խնդիրների կատարման մասով մոնիթորինգի պլանը կազմվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կողմից:

Ոլորտային կապիտալ ծրագրերի ցուցանիշները և թիրախային արժեքները սահմանված են համայնքի կողմից: Ոլորտային կապիտալ ծրագրերի մոնիթորինգի պլանը կազմված է համայնքի կողմից, որը սահմանում է մոնիթորինգային ցուցանիշների հավաքագրման հաճախականությունը, աղբյուրն ու մեթոդը: Մոնիթորինգային ցուցանիշների մասին տեղեկություններ պետք է հավաքագրվեն կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով: Մոնիթորինգի հաշվետվությունը համայնքի ավագանուն պետք է ներկայացվի ամեն տարի՝ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա առաջին եռամսյակում: Հնարավորություն է ընձեռվելու, որ ծրագրով հատկացվող միջոցների տնօրինումը լինի թափանցիկ և հրապարակային։