ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ  ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2018 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու  08․02․2018թ․ -ի     թիվ 07 որոշմամբ

(նիստի ամսաթիվը)

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ  2018թ.

Բովանդակություն

Ներածություն	3

1.	Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները	4

2.	Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)	8

3.	Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը	24

4.	Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը	25

5.	Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը	27

# Ներածություն

Տարեկան աշխատանքային պլանը՝ հետագայում՝ ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տարվա համար ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։

Համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

- համակարգել տարվա անելիքները, այդ թվում՝ սահմանել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայություններն ու առաջնահերթությունները, հաշվառել և գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, դրանց հիման վրա հաշվարկել համայնքի համախառն ռեսուրսները և բացահայտել  ծախսերի կատարման պակասուրդը (դեֆիցիտը),

- սահմանել  ֆինանսական միջոցներով դեռևս չապահովված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթման ռազմավարությունը, նախանշել  այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են համայնքում լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու համար՝ համագործակցելով պետական, միջազգային, հանրային և մասնավոր գործընկերների հետ,

- համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և ոլորտային հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,

- շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի ,,Տրամաբանական հենքը,,

- որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները,

- մշակելու և օգտագործելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

1-ին բաժնում  սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։

4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Եղեգնաձորը մաքուր և կանաչապատ համայնք է համաչափ զարգացման հնարավորություններով, արդյունաբերական ու գյուղատնտեսական հարուստ ռեսուրսներով, պատմամշակութային ավանդույթներով, գործարար միջավայրի հետևողական բարելավմամբ: Համայնքի կայուն զարգացման հիմնական երաշխիքը  բնակչության կարիքների բավարարմանն ուղղված հետևողական աշխատանքներն են:

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 15 | 10 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 41,2 | 45,6 |
| Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում | 60 | 70 |
| Զբոսաշրջության զարգացում, ոլորտին առնչվող ծառայությունների աստիճանական ընդլայնում (%) | 70 | 85 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 9686 | 9686 |

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի՝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Եղեգնաձոր համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 85 | 90 |
|  | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-ի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 5 | 9 |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | 41,2 | 45,6 |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 40 | 55 |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Բարեկարգ ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 15 | 30 |
|  | Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 3 | 6 |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 12 | 15 |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 90 | 95 |
|  | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 85 | 90 |
|  | Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 60 | 70 |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-ի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | - | - |
|  | Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , % | - | - |
|  | Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 35 | 36 |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 60 | 70 |
|  | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | - | - |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 | 85 |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - |  |  |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 3 | 5 |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %-ով | 25 | 50 |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
| Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և ճանաչված | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 6 | 15 |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |

# Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 77722,0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 77722,0 | - |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
|  | Համայնքի Արսենյան 9 բ/բ բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում | 12000,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Համայնքի Սևակի 2 և Մոմիկի 4,Երևանյան խճուղի 7 և Կամոյի 2 բնակելի շենքերով պարփակված բակերի ասֆալտապատում և բարեկարգում | 8000,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Փողոցային լուսավորության իրականացում | 6500,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Համայնքի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-Ի շենքի տանիքի վերանորոգում | 8500,0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 35000,0 |  |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |
|  | 2018 թվականին Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ընդամենը |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 80916,0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 80916,0 | - |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 3230,0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 3230,0 | - |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
|  | Համայնքի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 13345,0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 13345,0 | - |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 850,0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 850,0 | - |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
|  | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 480,0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 480,0 | - |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 49360,0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 49360,0 | - |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
|  | Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |
| Ընդամենը |  |  | - |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |
|  | 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ընդհանուրը |  | 260903,0 | - |

Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
|  | Տուրիստական Տեղեկատվական Կենտրոնի (ՏՏԿ) ստեղծում համայքում | 10500.0 | Եղեգնաձոր |
|  | Միջհամայնքային և ներհամայնքային (գյուղական) տուրիզմի զարգացումը խթանող միջոցառումների իրականացում՝ BB հյուրատների ստեղծում | 45000.0 | Եղեգնաձոր |
| Ընդամենը |  | 55500․0 | - |
| Ընդհանուրը |  | --- | - |

Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխանատու | Ժամկետ | Ռիսկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) համայնքի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 95% - Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ համայնքի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 2% - Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի նդհանուր մուտքերի կազմում- 41,2% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարելավել բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 21 - Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 4% - Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում,249 օր - Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո - Համայնքի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 8% - Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 100% - Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ - Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում - Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ - Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում - Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 77772,0 հազ դրամ - Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 21 - Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 1 - Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք - Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 11 - Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք http://www.yeghegnadzor.am/ |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցում |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 45% |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Համայնքում բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 0 հազար դրամ - Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 0 |  |  |  |
| Ծրագիր 1 . Համայնքի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, տարածքի ընդլայնում, պարսպապատում, դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարելավել Եղեգնաձոր համայնքի գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Եղեգնաձոր համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը՝ բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2018թ. II-րդ եռամսյակ | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| Միջոցառումներ - դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի նորոգում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի նորոգման ծախսեր՝ 1200,0 հազ դրամ |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Փողոցային լուսավորության իրականացում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարձրացնել համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Համայնքի բնակավայրերի փողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 6,3 կմ - Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 74% - Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվն օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 6 ժամ - Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 5 ժամ - Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 75% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| Միջոցառումներ - Համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝7500,0 հազ. դրամ - Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 4 - Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝6,3 կմ - Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 215 - Առկա դրոսելների թիվը` 210 - Առկա մեկնարկիչների թիվը`7 |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |  |  |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 50% - Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճը նախորդ տարվա համեմատ, 3% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ապահովել է համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 12 ամիս - Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 12 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ - Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 3600,0հազար դրամ - Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը 2 - Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը 22 տոննա - Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 5 |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |  |  |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 14% - Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 95% - Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90% - Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 60% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց - Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 298 - Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 8 - ՆՈՒՀ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը 46 - Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 - Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 8 ժամ - Գեղարվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 57 - Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից, 80% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ - Համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում - «Գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում - «Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում - «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 80916,0 հազար դրամ - «Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՀՈԱԿ շենք 1 - «Գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ շենք 1 - «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ շենք 1 - ՆՈՒՀ-եր շենք 3 |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել համայնքի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 36% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն հանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 45 - Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 6 - Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ 3230,0 հազար դրամ |  |  |  |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 60% - Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 85% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ջերմուկ բնակավայրի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» բյուջետային հիմնարկի կողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո, | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Գործող խմբակների թիվը` 3 - Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը` 137 - Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 50 - Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար - Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 7 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ - Համայնքի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝13345,0 հազար դրամ - Մարզադպրոցի գույքի միավորների թիվը 135 - Մարզադպրոցի շենք 1 |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 85% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը 37 - Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը 37 - Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը 5 - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի - Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ - Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր,850,0 հազ. Դրամ |  |  |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |
| 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2,5% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Անասնապահության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Խորհրդատվություն ստացած անձանց թիվը 401 - Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 40% - Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 3% - Գյուղատնտեսության ոլորտում կազմակերպված սեմինարների թիվը 10 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ - Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 480,0 հազ. դրամ - Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը 1 |  |  |  |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 30%-ով |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 25 - Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի - Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 70 000քմ - Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 20% - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝49360,0 հազ. դրամ - Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 10 - Աղբատար մեքենաների թիվը 2 - Աղբամանների թիվը 92 |  |  |  |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և ճանաչված |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 15% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքը դարձնել առավել հայտնի և ճանաչված զբոսաշրջիկների շրջանում | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցվող համայնքային ծառայություններից, 90% | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Նվեր-փաթեթների քանակը, 50 հատ - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 600,0հազ. դրամ - Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը` 1 |  |  |  |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |
| 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |  |  |  |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. Ծրագիրը

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման  2018թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը |  |  | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2) |  | Վիճակի գնահատումը |  | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Եղեգնաձոր համայնքի փողոցային լուսավորվածության համակարգ | Ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան փողոց – 27 սյուն Միկոյան փողոց – 28 սյուն Սևակի փողոց – 7 սյուն Նարեկացու փողոց- 18 սյուն Վ․ Գևորգյան փողոց -15 սյուն Սպանդարյան փողոց- 32 սյուն Ավագյան փողոց- 30 սյուն Մոմիկի փողոց-22 սյուն Անդրանիկի փողոց- 3 սյուն Արսենյան փողոց – 5 սյուն Թամանցիների փողոց-8 Նալբանդյան փողոց -6 Իսրայել օրու փողոց- 7 Քաղաքային այգի -32 Բազմաբնակարան շենքերի բակեր -7 |  |  | 255 սյուն |  | Լավ |  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք -29875,0 հազ դրամ |
| 2 | Համայնքի հանգստի գոտիներ, կանաչ տարածքներ | Զբոսայգուն կից կանաչ տարածքներ |  |  | 0,5 հա |  | բավարար |  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք -2336,7 հազար ՀՀ դրամ |
| 3 | Աղբավայր | Ք.Եղեգնաձոր |  |  | 1.7 հա |  | բավարար |  | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք 0 հազար ՀՀ դրամ |
| 4 | ¶àôÚøÆ ²Üì²ÜàôØÀ ¨ Ð²êòºÜ |  | Î³¹³ëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ | ÐÇÙÝ³Ï³Ý ß»ÝùÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ “ù³é. Ù»ïñ” |  | ÐáÕ³Ù³ëÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ “ù³é. Ù»ïñ” |  | Þ»ÝùÇ ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ µ³É³Ýë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ñ½. ¹ñ³Ù |  |  |
| 5 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 6 | ø³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ß»Ýù Þ³ÑáõÙÛ³Ý 1 |  |  | 746 |  | 1 800 |  | 56459.2 |  |  |
| 7 | ÂÇí 1 Ù³ÝÏ³å³ñï»½ ØÇÏáÛ³Ý 7 |  |  | 670 |  | 2 300 |  | 4114.4 |  |  |
| 8 | ÂÇí 2 Ù³ÝÏ³å³ñï»½ ÎáÙÇï³ëÇ 13 |  |  | 720 |  | 4 500 |  | 12168,0 |  |  |
| 9 | ÂÇí 5 Ù³ÝÏ³å³ñï»½ ì³ñ¹³Ý ¼áñ³í³ñ 35 |  |  | 670 |  | 3 200 |  | 19650,0 |  |  |
| 10 | ØêÎ Þ³ÑáõÙÛ³Ý 14 |  |  | 240 |  | 330 |  | 7817,3 |  |  |
| 11 | Ø³ñ½³¹åñáó ì³ÛùÇ 4 |  |  | 648 |  | 1 500 |  | 30431.4 |  |  |
| 12 | ²ÙýÇÃ³ïñáÝ Ü³ñ»Ï³óÇ 1 |  |  | 900 |  | 2 000 |  | 2300.0 |  |  |
| 13 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó ²ñë»ÝÛ³Ý ÷. |  |  |  |  | 50 000 |  | - |  |  |
| 14 | Ø³ñ½³¹³ßï Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 2 |  |  | 550 |  | 20 600 |  | 22472,4 |  |  |
| 15 | ØáÙÇÏÇ ³Ýí³Ý ½µáë³Û·Ç Ü³ñ»Ï³óÇ ÷. |  |  |  |  | 25 000 |  | 6500,0 |  |  |
| 16 | ØÇÏáÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ½µáë³Û·Ç ØÇÏáÛ³Ý ÷. |  |  |  |  | 7 500 |  | 3700,0 |  |  |
| 17 | ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ ³Ýí³Ý ½µáë³Û·Ç ØÇÏáÛ³Ý ÷. |  |  |  |  | 14 000 |  | 4600,0 |  |  |
| 18 | Ðáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ ³Û·Ç Þ³ÑáõÙÛ³Ý ÷. |  |  |  |  | 21 000 |  | 34650,0 |  |  |
| 19 | ì³ñ»É³ÑáÕ III Ï³ñ·§Ø»ß³¦ Ñ³Ý¹³Ù³ë |  | 315 |  |  | 17 000 |  | 1946,5 |  |  |
| 20 | ì³ñ»É³ÑáÕ IV Ï³ñ·§öáñÓ³¹³ßï¦ Ñ³Ý¹³Ù³ë |  | 343 |  |  | 19 000 |  | 1320,5 |  |  |
| 21 | ì³ñ»É³ÑáÕ IV Ï³ñ·/Աղասաֆի/ |  |  |  |  | 112000 |  | 7784,0 |  |  |
| 22 | ì³ñ»É³ÑáÕ V Ï³ñ·§Î³ñáÛÇ µ³Ý¹¦ Ñ³Ý¹³Ù³ë |  | 383 |  |  | 21 000 |  | 593,3 |  |  |
| 23 | ì³ñ»É³ÑáÕ V Ï³ñ·§â³÷³ñ¦ Ñ³Ý¹³Ù³ë |  | 360 |  |  | 35 000 |  | 2432,7 |  |  |
| 24 | ì³ñ»É³ÑáÕ V Ï³ñ·§Քարի տակ¦ Ñ³Ý¹³Ù³ë |  | 303 |  |  | 15000 |  | 423,8 |  |  |
| 25 | Պահուստային ֆոդեր |  |  |  |  | 89000 |  | 2514,3 |  |  |
| 26 | Քաղաքային զուգարան |  |  |  |  | 72 |  | 9366,5 |  |  |
| 27 | Քաղաքային լողավազան |  |  |  |  | 1190 |  | 10530,0 |  |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 77722 | 77722 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 77722 | 77722 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Եղեգնաձոր համայնքի բնակելի շենքերի բակային տարածքների ասֆալտապատում | 8000,0 | 8000,0 | - | - | - | - |
|  | Արսենյան 9 բ/բ բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | - |
|  | Փողոցային լուսավորության իրականացում | 6500,0 | 6500,0 | - | - | - | - |
| 4 համայնքի թիվ 5 մանկապարտեզի շենքի տանիքի նորոգում |  | 8500,0 | 8500,0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 35000,0 | 35000,0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Եղեգնաձոր համայնքի կանաչ տարածքների պահպանում և ընդլայնում | 11020,0 | 11020,0 | - | - | - | - |
|  | Ընդամենը | 11020,0 | 11020,0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  |  |  | - |  | - | - |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 80916,0 | 80916,0, | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 80916,0 | 80916,0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 3230,0 | 3230,0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 3230,0 | 3230,0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի ««Մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 13345,0 | 13345,0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 13345,0 | 13345,0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 850,0 | 850,0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 850,0 | 850,0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Անասնաբուժական ծառայություններ | 480,0 | 480,0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 480,0 | 480,0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 39050,0 | 39050,0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 39050,0 | 39050,0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  |  |  | - | - | - | - |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
|  | Ընդհամենը | - | - | - | - | - | - |
|  | Ընդհանուրը | 261613,0 | 261613,0 |  |  |  |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 21 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 4 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 100 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 5 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | Լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ |  | 50744,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության իրականացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 6․3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 26 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 70 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 5 |  |  |  |
|  | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 6 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ---- | 14000,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը | 3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքում խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը | - |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, % | 50 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 12 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | --- | 1500,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 4. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Եղեգնաձոր համայնքի «Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՀՈԱԿ | 136 |  |  |  |
|  | Եղեգնաձոր համայնքի «Գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ | 49 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 298 |  |  |  |
|  | «Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 65 |  |  |  |
|  | «Գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 57 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից, | 85% |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 8 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց |  |  |  |
|  | Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | Լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | --- | 80916,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Մշակութային և մարզական կյանքի բարելավում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 45 |  |  |  |
|  | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 6 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ | Այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ---- | 3230,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 6. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1Եղեգնաձոր համայնքի «Մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Մարզադպրոցի գույքի միավորների թիվը | 220 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը` | 137 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | Այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ---- | 13335,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - | - | - | - | - |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 23 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | Լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ---- | 850,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 50 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 1 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | - | - | - | - | - |
| Վերջնական արդյունքի | Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո, ոչ | Այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | --- | 480,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 9. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աղբամանների թիվը | 92 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 70000 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | Այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ---- | 49360,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 10. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Նվեր-փաթեթների քանակը, հատ | 50 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | Լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | - | - | - | - | - |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 10 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ---- | ----- |  |  |  |

«Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017