ՀՀ ՎԱՅՈՑ	ՁՈՐԻ	ՄԱՐԶԻ

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի	2020 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝          համայնքի	ղեկավար	Դավիթ Հարությունյանը

Հաստատվել է՝  համայնքի ավագանու  21.01.2020 թ․ թիվ  26 որոշմամբ

Եղեգնաձոր  2020թ.

## Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	3

1.	ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ	4

2.	ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)	86

3.	ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2020Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ	17

4.	ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ	18

5.	ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ	20

# Ներածություն

Տարեկան աշխատանքային պլանը՝ հետագայում՝ ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, որտեղ հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տարվա համար ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։

Եղեգնաձոր համայնքի 2020թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը՝ ՏԱՊ-ը, որն  ուղղված է հստակեցնելու համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Եղեգնաձոր համայնքի 2020թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2020թ. Եղեգնաձոր համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Եղեգնաձոր համայնքը կդառնա բարեկարգ և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներով զարգացած համայնք, որտեղ բնակչության գերակշիռ մասը կունենա զբաղվածություն և բավարար կենսապայմաններ: Համայնքում գործարարության և ներդրումների համար կստեղծվի բարենպաստ միջավայր։

Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 13 | 10 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի մեջ (%) | 38.4 | 40.1 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 9771 | 9800 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 50000.0 | 165223․1 |

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | - ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, % - Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % - Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում, % | 88 38.4 1.28 | 90 40.1 1.3 |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | - Աղբահանության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում, % - Խաղահրապարակներ ունեցող շենքերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում, % - Ջրամատակարարման համակարգերում խափանումների թվի նվազեցում, % | 70 40 75 | 90 80 80 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ Կազմակերպել համայնքային ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման և շահագործման որակը | Վատ | Բավարար |
| Ոլորտ 8. Կրթություն Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % | 65 | 70 |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, % | 40 | 60 |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ, % | 10 | 18 |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ, % | 75 | 90 |

# Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը |  | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| 1․1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  | 51427.0 |
| 1․2. | Համայնքային գույքի կառավարում |  | 800.0 |
| 1․3. | Սևակի 1, 3, 5 և Միկոյանի 10, 11, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերով պարփակված բակերի բարեկարգում |  | 27650․0 |
| Ընդամենը |  |  | 79877․0 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| 2․1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  | 37320.0 |
| 2․2. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  | 17075.0 |
| Ընդամենը |  |  | 54395․0 |
| 3. Տրանսպորտ |  |  |  |
| 3․1. | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում՝ - Չարենցի /Ավագյան փողոցից մինչև Թամանցիներ փողոցի խաչմերուկ / և Թամանցիների /Թամանցիներ փողոցից մինչև Թամանցիներ-Բաղդասարյան փողոցների խաչմերուկ/ փողոցների նորոգում - Մյասնիկյան փողոցի ասֆալտապատում - Ալավերդյան փողոցի և Կամոյի փողոցի /Երևանյան խճուղուց մինչև Անդրանիկի փողոց/ նորոգում |  | 79783.9 |
| Ընդամենը |  |  | 79783․9 |
| Ոլորտ 4. Լուսավորություն |  |  |  |
| 4․1․ | - Բաղրամյան փողոցի, Կամոյի /Երևանյան խճուղուց մինչև Վ․ Գևորգյան/, Աթարբեկյան /Մյասնիկյան-Արսենյան խաչմերուկից 280 մ երկարությամբ/ փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում - Նոր ավան թաղամասի լուսավորության ցանցի կառուցում (Այգեձորի փողոց, Այգեձորի 1-ին նրբանցք, Սյունիքի 1-ին նրբանցք,Պռոշյան փողոց, Պռոշյան 1-ին և 2-րդ նրբանցքներ) |  | 41475․0 |
| Ընդամենը |  |  | 41475․0 |
| Ոլորտ 5. Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացում |  |  |  |
| 5․1 | Սևակի 1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի էներգաարդյունավետ արդիականացում | 65000․0 |  |
| 5․2 | Միկոյան 9Ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի էներգաարդյունավետ արդիականացում | 60000․0 |  |
| Ընդամենը |  | 125000․0 |  |
| Ոլորտ 6. Կրթություն |  |  |  |
| 6․1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  | 67585.0 |
| 6․2 | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  | 40278.0 |
| Ընդամենը |  |  | 107863․0 |
| Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| 7․1. | Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  | 2800.0 |
| Ընդամենը |  |  | 2800․0 |
| Ոլորտ 8. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| 8․1. | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին |  | 700.0 |
| Ընդամենը |  |  | 700․0 |
| Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |
| 9․1. | Գյուղատնտեսության զարգացման խթանում |  | 1800.0 |
| Ընդամենը |  |  | 1800․0 |
| Ոլորտ 10. Փրկարար ծառայություն |  |  |  |
| 10․1․ | Բնական աղետներից առաջացած վնասների վերացում |  | 300,0 |
| Ընդամենը |  |  | 300․0 |
| Ոլորտ 11. Պաշտպանություն |  |  |  |
| 11․1․ | Պաշտպանություն |  | 100.0 |
| Ընդամենը |  |  | 100․0 |
| Ընդհանուրը |  |  | 494093․9 |

Աղյուսակ 4.ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| 1. | Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու կառուցում | 280000․0 |  |
| 3․ | Նոր Ավան թաղամասի ասֆալտապատում /31500քմ/ | 125370․0 |  |
| 4. | Կամոյի փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցում/1547մ/ | 15208․0 |  |
| 5․ | Կամոյի փողոցի ասֆալտապատում /9282 քմ/ | 44553․6 |  |
| 6․ | Գլաձորյան փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցում/1250մ/ | 12278․0 |  |
| 7․ | Գլաձորյան փողոցի ասֆալտապատում/5100 քմ/ | 24357․6 |  |
| 8. | Խանջյան փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցում/1296 մ/ | 12496․0 |  |
| 9․ | Խանջյան փողոցի ասֆալտապատում /7776 քմ/ | 30948․0 |  |
| 10․ | Միկոյան 16բ/շ վթարային վիճակ | 700000․0 |  |
| 11․ | 7 հատ տանիքի նորոգում | 280․000․0 |  |
| 13․ | 16 շենքերի բակերի ասֆալտապատում | 4300․0 |  |
| 14․ | Կանգառների կառուցում | 850.0 |  |
| 15․ | Համայնքի այգիների կահավորում |  |  |
| 16․ | Փոշեհավաք մեքենայի ձեռքբերում | 12000․0 |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |
| 16․ | Թիվ 1 ՆՈՒՀ-ի հիմնանորոգում | 38000․00 |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| 17․ | Մարզադպրոցի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի անցկացում | 48000.0 |  |
| 18. | Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շենքի հիմնանորոգում և կահավորում |  |  |

Աղյուսակ 5․ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր |  |  |  |  |  |  | Արդյունքային ցուցանիշներ |  |  |  | Տեղեկատվության աղբյուրներ |  |  |  | Պատասխանատու |  |  |  |  | Ժամկետ |  |  | Ռիսկեր |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, 95% Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,34․7% |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատաս- խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը՝ լավ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք (http://www.yeghegnadzor.am) |  |  |  |  |  |  |  | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի |  |  | Բնակիչների վճարունակության ցածր մակարդակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ. 1.Համակարգչային, մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում 2.ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում |  |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Հարկերի հաշվարկման բազաներում անճշտությունների նվազեցում- 15% - ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո - Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը –119,3% - ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը -50 - Ավագանու նիստերի թիվը - 13 - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 7 - Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը - 1 Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը 350.0 հազ. դրամ, Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան, «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ, «Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում |  |  |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում – 0.3% |  |  |  |  | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություններ, արձանագրություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցների բացակայություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ. 1.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ-վաճառքների կազմակերպում |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Ակնկալվող եկամուտներ 200.0 - հազ. դրամ - Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում –առկա է Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Օտարվող համայնքային հողեր, 300 քմ |  |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցների բացակայություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակներ. Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակիչների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում 70,7% - Ջրամատակարարման համակարգերում խափանումների թվի նվազեցում, 10% |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  |  |  | 1 տարի |  |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում Բնակավայրերը՝ բոլորը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքի բնակավայրում աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Աղբահանության ծառայության որակը - լավ |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ -ի միջոցով |  |  |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -4445 - Աղբահանությունից օգտվող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը-289 - Շաբաթօրյակների թիվը -5 - Սանիտարական մաքրում իրականացվող տարածքներ, 7 հա - Նոր ձեռքբերված աղբամանների թիվը-5 - Աղբահանության հաճախականությունը /շաբաթական/ - 6 օր - Աղբահանությունը կազմակերպվում է ըստ սահմանված ժամանակացույցի-այո Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը-13 Տեխնիկական միջոցներ, միավոր-2 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝32 595,0 հազ. դրամ, որից համայնքային բյուջե՝32 595,0 հազ. |  |  | «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքային ենթակառուցվածքների անխափան աշխատանքը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակիչների գոհունակությունը համայնքային ծառայությունների որակից - բավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ Բնակիչների հետ հարցումների վերլուծություն |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ. 1.Փողոցային լուսավորության ցանցի անխափան շահագործում և ընդլայնում 2.Ապահովել ջրամատակարարման ցանցի անխափան շահագործումը Եղեգնաձոր համայնքում | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Նոր լուսավորված փողոցների թիվը –1 - Նոր կառուցվող լուսատուների թիվը – 37 - Դպրոցականների անվտանգ տեղաշարժը վերգետնյա անցումով ապահովված է - այո - Ջրամատակարարման ապահովումը բնակավայրերում՝ օրվա կտրվածքով- 24 ժ. - Նոր կառուցված խաղահրապարակների թիվը - 1 Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Կազմակերպված մրցույթների թիվը - Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը - Ջրամատակարարման ցանցը սպասարկող կազմակերպությունների թիվը –1 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ դրամ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |  |  |  | Եղեգնաձոր համայնքի ղեկավար, «Եղեգնաձոր համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  |  |  |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել համայնքային ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման և շահագործման որակը - բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  | 1 տարի |  |  |  |  | Պետական բյուջեից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել ներբնակավայրային բարեկարգ ճանապարհների առկայությունը |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Վարորդների բավարարվածությունը ճանապարհների որակից- 55% |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  | 1 տարի |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեից սուբվենցիաների հատկացումների ուշացումներ |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ ճանապարհների նորոգում |  |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Վերանորոգված ճանապարհների երկարությունը 1440 քմ - Տեխնիկական վերահսկողության դրական եզրակացությունը – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Կազմակերպված մրցույթների թիվը -1 - Կապալառու կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրերի թիվը -1 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 13 866․8հազ. դրամ Համայնքի ներդրումը՝ 6240․06 հազ. Դրամ |  |  |  |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 45% |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատաս- խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում, 85% |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  |  |  |  | 1 տարի | Համապատաս- խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ. Համայնքի թվով 3 ՆՈՒՀ-երի պահպանում |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը 310 - Սննդի ապահովման հաճախականությունը օրվա ընթացքում – 3 անգամ - Վճարի չափը- 4500 ՀՀդրամ - Ծնողների բավարարվածության մակարդակը նախադպրոցական կրթության որակից-լավ Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Աշխատակիցների թիվը – 48 - ՀՈԱԿ-ների թիվը - 3 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 67 585 000 դրամ, ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, 3 ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 50% |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  |  |  |  | 1 տարի |  |  | Համապատաս- խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մշակութային միջոցառումներին համայնքի բնակիչների մասնակցության ավելացում 15% |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  |  | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպիչ |  | 1 տարի |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Մշակութային միջոցառումների թիվը- 6 - Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը 5500 - Մշակութային խմբակների հասանելիությունը բնակավայրում - 90% Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 10% - Մշակույթի տների թիվը - 1 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2800.0 հազ. դրամ: ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ, 25% |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  | 1 տարի |  |  |  | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և հասցեական իրագործումը |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Աջակցություն ստացած բնակիչների տես. կշիռը սոցիալապես անապահով բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ 10% |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Աշխատակազմի քարտուղար |  |  | 1 տարի |  | Համապատաս- խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ Դրամական օգնությունների կազմակերպում |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը – Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 700 հազ. դրամ ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե |  |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ, 60% |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավար |  | 1 տարի |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության զարգացման խթանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ընդլայնել համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության մշակվող հողատարածքները |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում 10% |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  | 1 տարի |  |  | Դոնոր կազմակերպու-թյան կողմից ֆինանսավորման ուշացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ. - Համայնքի արոտների ճանապարհների նորոգում |  | Ելքի ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Հողագործությամբ զբաղվող տնտեսությունների թիվը – 1652 - Բնակիչների գնահատականը գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիության մասին-բավարար Մուտքի ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Սպասարկման աշխատակազմի աշխատողների թիվ - 1 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1800.0 հազ դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 1800.0 հազ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Եղեգնաձորի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 6․ Համայնքի գույքի կառավարման  2019թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Համայնքապետարանի շենք | Եղեգնաձոր համայնք Շահումյան 1 | 525.15 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 2. | Մարզադպրոցի շենք | Եղեգնաձոր համայնք Վ․ Գևորգյան 2/1 | 900 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 3. | Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շենք | Եղեգնաձոր համայնք Շահումյան 8 | 236.1 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 4. | Եղեգնաձորի թիվ 1 մանկապարտեզ | Եղեգնաձոր համայնք Միկոյանի 7 | 710 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 5. | Եղեգնաձորի թիվ 2 մանկապարտեզ | Եղեգնաձոր համայնք Կոմիտասի 13 | 1178.68 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |
| 6. | Եղեգնաձորի թիվ 5 մանկապարտեզ | Եղեգնաձոր համայնք | 661.18 | Ենթակա է վերանորոգման | Օգտագործվում է |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ |  | Ծրագրի անվանումը |  | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  | 51427.0 | 51427.0 |  |  |  |  |
| 2. |  | Համայնքային գույքի կառավարում |  | 800․0 | 800․0 |  |  |  |  |
| 3. |  | Բակերի բարեկարգում |  | 27650․0 | 12442․5 | 15207․5 |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  | 79877․0 | 64669.5 | 15207․5 |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  | 37320.0 | 37320.0 |  |  |  |  |
| 2. |  | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  | 17075.0 | 17075.0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  | 54395․0 | 54395․0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3․ Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ |  |  | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 79783․9 | 35903․3 | 43880․6 |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  | 79783․9 | 35903․3 | 43880․6 |  |  |  |
| Ոլորտ 4․ Լուսավորություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Լուսավորության ցանցի կառուցում |  |  | 41475․0 | 16590․0 | 24885․0 |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  | 41475․0 | 16590․0 | 24885․0 |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Բազմաբնակարան բնակելի շենքի էներգաարդյունավետ արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացում |  |  |  | 125000․0 | 12500․0 | 81250․0 | 31250․0 |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  | 125000․0 | 12500․0 | 81250․0 | 31250․0 |  |  |
| Ոլորտ 6. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  | 67585․0 | 67585․0 |  |  |  |  |
| 2․ |  | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  | 40278․0 | 40278․0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  | 107863․0 | 107863․0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում |  | 2800․0 | 2800․0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  | 2800․0 | 2800․0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Գյուղատնտեսության զարգացման խթանում |  | 1800․0 | 1800․0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  | 1800․0 | 1800․0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին |  | 700․0 | 700․0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  | 700․0 | 700․0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 10․ Փրկարար ծառայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Բնական աղետներից առաջացած վնասների վերացում |  |  | 300․0 | 300․0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  | 300․0 | 300․0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 11․ Պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Բնական աղետներից առաջացած վնասների վերացում |  |  | 100․0 | 100․0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  | 100․0 | 100․0 |  |  |  |  |
| Ընդհանուրը |  |  |  | 494093․9 | 297620․8 | 165223․1 | 31250․0 |  |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում  ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ. |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. Արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը | 22 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % - Ավագանու նիստերի թիվը - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 100 13 7 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում | Այո |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը | Լավ |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 51427.0 |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ. |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Օտարվող համայնքային հողեր - քմ |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ակնկալվող եկամուտներ - հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի գույքի կառավարման տարեկան ծրագիր | առկա է |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում, % | 10 |  |  |  |  |  |
| Ծաեր, հազ. դրամ |  | 800.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում. Արդյունքային ցուցանիշները; 2020 թ.. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ․ արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը - Տեխնիկական միջոցներ, միավոր; 14 2. Ելքային (քանակական); - Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - Աղբահանությունից օգտվող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը - Նոր ձեռքբերված աղբամանների թիվը; 4445 289 15. Ելքային (որակական); - Աղբահանությունը կազմակերպվում է ըստ սահմանված ժամանակացույցի; Այո. Ելքային (ժամկետայնության); Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը /շաբաթվա կտրվածքով/; 6. Վերջնական արդյունքի; Աղբահանության ծառայության որակը; Լավ. Ծախսեր, հազ. դրամ; 37320.0. |
| Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ. |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Կազմակերպված մրցույթների թիվը - Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը - Ջրամատակարարման ցանցը սպասարկող կազմակերպությունների թիվը | 2 2 1 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Նոր կառուցվող լուսատուների թիվը, հատ - Նոր կառուցված խաղահրապարակների թիվը, հատ | 20 1 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Դպրոցականների անվտանգ տեղաշարժը վերգետնյա անցումով ապահովված է | Այո |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ջրամատակարարման ապահովում բնակավայրում օրվա կտրվածքով, ժ | 24 |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակիչների գոհունակությունը համայնքային ծառայությունների որակից | Լավ |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ. Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում. Արդյունքային ցուցանիշները; 2020 թ.. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ․ արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Կազմակերպված մրցույթների թիվը - Կապալառու կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրերի թիվը; 1 1. Ելքային (քանակական); - Վերանորոգված ճանապարհների երկարությունը –կմ; ---. Ելքային (որակական); Տեխնիկական վերահսկողության դրական եզրակացությունը; առկա է. Ելքային (ժամկետայնության); Ծրագրի իրագործման ժամկետը; 1 տարի. Վերջնական արդյունքի; Վարորդների բավարարվածությունը ճանապարհների որակից- %; 90. Ծախսեր, հազ. դրամ; 51427․0. |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ. |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը | 48 3 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը - Սննդի ապահովման հաճախականությունը օրվա ընթացքում, անգամ | 310 3 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ծնողների բավարարվածության մակարդակը նախադպրոցական կրթության որակից | լավ |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքում, % | 90 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 67585․0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ. |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը - Մշակույթի տների թիվը | 1 1 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Մշակութային միջոցառումների թիվը - Խմբակներ հաճախող երեխաների թիվը |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մշակութային խմբակների հասանելությունը բնակավայրերում -% | 85 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մշակութային միջոցառումներին համայնքի բնակիչների մասնակցության ավելացում % | 15 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 2800․0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ․ |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - | - |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը | 40 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | - | - |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աջակցություն ստացած բնակիչների տես. կշիռը սոցիալապես անապահով բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ% | 10 |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 700․0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն. Ծրագիր 1.Գյուղատնտեսության զարգացման խթանում. Արդյունքային ցուցանիշները; 2020 թ.. Տեսակը; Անվանումը; Թիրախ․ արժեքը; Փաստ. արժեքը; Շեղումը; Մեկնաբանություն. Մուտքային; - Սպասարկման աշխատակազմի աշխատակիցների թիվ; 1. Ելքային (քանակական); - Հողագործությամբ զբաղվող տնտեսությունների թիվը; 1652. Ելքային (որակական); Բնակիչների գնահատականը գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիության մասին; Լավ. Ելքային (ժամկետայնության); Ծրագրի իրագործման ժամկետը; 1 տարի. Վերջնական արդյունքի; Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում %; 15. Ծախսեր, հազ. դրամ; 1800.0. |

«Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ